资溪县关于印发《关于在新时代文明实践站建立完善“亲情连线”等服务项目的实施方案》的通知

建设新时代文明实践中心是以习近平同志为核心的党中央从战略和全局作出的重大决策,是推动精神文明建设守正创新的破题之举。按照党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动总体要求,为进一步完善时代文明实践站的服务功能,为基层群众特别是留守儿童、留守老人等特殊困难群体提供精准化、高质量服务,将在全省新时代文明实践站建立完善“亲情连线”等服务项目。在广泛调研的基础上,提出如下实施方案。

一、背景意义

随着城市化进程的不断加快,外出创业就业人员数量较多,留守儿童和留守老人成为全社会需要重点关心的群体。由于缺乏亲情关爱和家庭教育,部分留守儿童在心理健康、文化知识教育、行为准则、健康成长成才等方面受到一定影响,有的产生性格自卑、自负、柔弱、孤僻、胆怯等问题,有的产生逃学、上网成瘾、偷盗、恃强凌弱等不良行为。同时,部分留守老人也存在经济状况较差、健康状况不佳、精神孤独无助、负担强度较大、安全状况堪忧等问题。江西作为外出务工大省,农村青壮劳力空心化的现象十分普遍,现有农村留守儿童58.2万名、留守老人18.6万名,如何聚焦这个特殊困难群体的现实需求,为他们提供精准的“亲情连线”“综合服务”“心理疏导”等文明实践志愿服务,具有极端重要性和现实紧迫性。

当前,我省在村级已建成7074个新时代文明实践站,各地正积极推进新时代文明实践站建设行政村(社区)全覆盖工作。新时代文明实践站担负着以文化人、成风化俗的重要使命,承载着“学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台”的重要职责,要聚焦农村留守儿童、留守老人的现实需求特别是“急难愁盼”问题,把及时贴心暖心的“亲情连线”服务送进他们的心坎,筑牢矛盾化解和隐患消除的“前沿阵地”,不断夯实基层社会治理根基,以新时代文明实践的优异成绩向中国共产党成立100周年献礼。

二、总体要求

紧扣乡村振兴战略、数字乡村建设和新时代文明实践中心建设,在留守儿童、留守老人聚集的村级新时代文明实践站,以设立“亲情连线”等方式,搭建留守儿童、留守老人与其外出务工亲属的联系交流平台,为他们提供“亲情连线”“综合服务”“心理疏导”等帮扶项目,优化对特殊困难群体的关爱服务举措,用心用情守护城乡基层“一老一小”特殊困难群体。

三、建设模式及目标

在推进党的基层阵地资源整合工作基础上,按照标准化、规范化建设新时代文明实践站的总体思路,在新时代文明实践站统一设置“亲情连线工作室”,搭建留守儿童、留守老人同家人常态化联系交流的温馨空间和服务平台,常态化提供“亲情连线”“综合服务”“心理疏导”等有温度、有热度的文明实践志愿服务,并注重同实践站现有“4:30课堂”“颐养之家”等服务项目相互融合、相互促进,着力将“亲情服务室”项目打造成广受群众欢迎、耳熟能详的江西文明实践志愿服务品牌,进一步增强新时代文明实践站的黏性和吸引力。

四、服务内容

新时代文明实践站“亲情连线工作室”,主要为基层群众特别是留守儿童、留守老人等特殊困难群体,提供“亲情连线”“综合服务”“心理疏导”等服务项目。

1.“亲情连线”。为有效预防因长期缺乏亲情关爱导致少数留守儿童、留守老人内心孤独寂寞等问题,通过互联网支撑搭建电话、视频联系的亲情服务平台,让他们感受家庭的温暖、亲情的呵护和社会的关爱。针对行动不方便的群众,定期携带移动设备上门提供服务。针对在外务工需要进行矛盾调处的群众,提供多方“面对面”视频沟通服务，针对外出务工创业人员,提供政策宣传介绍类服务。

2.“综合服务”。为留守儿童、留守老人提供生活服务类、电子服务类、教育服务类、医疗服务类、帮扶救助类等各22个服务项目。

3.“心理疏导”。针对部分留守儿童容易出现性格孤僻、自我保护意识不强、缺乏心理生理健康知识,部分留守老人容易出现内心孤独、家庭矛盾困扰等问题,向他们提供心理援助类、精神慰藉类、文化娱乐类、法律援助类等10个服务项目。

五、服务主体

在各级党委的高度重视下,充分发挥党建宣传员的主体作用,广泛依靠借助村级党员志愿者队伍、红色娘子军、巾帼志愿服务队以及村妇女小组长、村儿童主任、学校心理辅导员等作用,同时依托省新时代文明实践志愿服务“点单”平台资源,向留守儿童、留守老人等特殊困难群体提供“亲情连线”“综合服务”“心理疏导”等服务项目,让留守儿童亲情有依、生活有护、困难有帮、成长有助,让留守老人老有所依、老有所靠、老有所乐、老有所安。

六、实施步骤

“亲情连线”服务项目作为“我为群众办实事”实践活动省 领导认领的项目,由省文明办牵头落实,按照“调研摸底”“统筹规划”“全面推进”“常态长效开展”四个阶段扎实推进。

1.调研摸底阶段(2021年5月至6月)。围绕在全省新时代文明实践站建立完善“亲情连线”等服务项目进行广泛调研,了解掌握各实践站所在村(社区)留守儿童、留守老人数量,对服务项目的设立进行科学研判和精心设计。

2.统筹规划阶段(2021年7月)。草拟、印发工作实施方案,各地因地制宜使用实践站既有电脑、“学习强国”大屏等,布局建设“亲情连线工作室”,并根据实际需要添置综合服务所需打印机等工作设备.各地党建宣传员或文明实践干部上门摸排留守儿童、留守老人身体、心理、家庭、学习等具体情况,建立工作台账,组建“亲情连线”等服务微信群.省文明办召开专门会议进行部署,依托省融媒体中心开展党建宣传员“亲情连线”等服务工作专题培训班。

3.全面推进阶段(2021年8月)。全省各县(市、区)在已建成文明实践站,全面推进“亲情连线”等服务项目建设,统一挂立“亲情连线工作室”字样显著标志,向广大群众特别是留守儿童、留守老人等特殊困难群体提供“亲情连线”“综合服务”“心理疏导”等文明实践志愿服务。

4.常态长效开展阶段(2021年9月后)。推进全省“亲情连线”等服务项目建设步入常态长效发展阶段,及时总结经验、发现问题,研究改进措施,推广先进经验,形成常态长效工作机制。

七、经费保障

各地应使用文明实践站现有设备运行“亲情连线”等服务项目,尽可能不增加基层负担。确有必要添置电脑、打印机、耳机等工作设备的实践站,可按照《江西省党的基层阵地资源整合试点县新时代文明实践站补助资金使用管理办法(暂行)》规定的使用范围和标准,添置必要的工作设备。

八、工作要求

1.省文明办相关处室(中心)分别挂点11个设区市,强化指导督促,建立每周调度工作机制,确保按期保质完成新时代文明实践站“亲情连线”等服务项目建立完善工作。

2.各设区市党委宣传部、文明办要把工作摆上重要位置, 加强组织领导,层层压实责任,明确牵头责任部门、实施主体, 统筹推进工作.要坚持从实际出发,力戒形式主义、官僚主义,切实把好事办实,把实事办好,办到群众心坎上。

３.各县(市、区)党委宣传部、文明办要履行好主体责任,倒排时间抓工作落实,并牵头整合当地妇联、教育、民政、共青团、关工委等文明委成员单位资源力量,共同推进项目实施。要充分发挥乡镇(街道)新时代文明实践所的枢纽作用,整合调配资源力量,积极发挥党建宣传员队伍的重要作用,加大教育培训、工作交流、能力提升力度,精准对接群众需求,持续提升文明实践服务水平.同时,对确有必要添置电脑等设备的实践站,要加强资金监管,确保钱用在刀刃上,防止违规使用补助资金的情况发生。

资溪县人民政府网2021-08-04