金秀瑶族自治县卫健局 县民政局 县妇联 关于印发2021年自治县妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查项目实施方案的通知（金卫健发〔2021〕8号）

为保障妇女宫颈癌、乳腺癌(以下简称“两癌”)免费检查项目工作顺利开展,提高妇女“两癌”的早诊早治率,降低死亡率,提升广大妇女健康水平。依照《2021年广西妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查项目实施方案》,结合我县实际,特制定本方案。

一、项目目标

(一)总目标

全县30—64岁农村妇女和城镇困难妇女免费宫颈癌检查2800人,乳腺癌检查2800人,普及“两癌”防治知识,增强妇女自我保健意识和技能,提高“两癌”早诊率。

(二)具体目标

1.任务完成率达100%。

2.对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。

3.妇女“两癌”结案信息录入率100%。

4.宫颈癌早诊率达到90%以上,乳腺癌早诊率达到60%以上。

二、项目范围

项目范围为全县11个乡(镇)。

项目承担单位:县妇幼保健院组织实施。

三、服务对象

检查对象为30—64岁农村户籍妇女以及在县民政部门系统中有登记的城镇困难户籍妇女。要科学安排筛查对象,对已享受免费筛查且结果阴性的对象,尽量避免在3年内重复检查,重点保障上年度筛查后需要随访和3年内尚未获得免费筛查的人员。

四、项目内容

(一)宫颈癌检查

1.妇科检查:包括盆腔检查及阴道分泌物湿片显微镜检查/革兰染色检查。

2.TCT检查(宫颈液基细胞学检查):对以TCT检查为初筛的所有受检妇女及HPV检测结果阳性或HPV高危分型检测结果为非HPV16/18阳性者进行TCT检查(宫颈细胞学检查)。包括取材、固定、染色以及采用TBS分类的描述性报告对宫颈细胞进行评价。

(因县妇幼保健院未配备接收大批量检测能力,可送至有合作协议的有资质的第三方检测中心检测,或送至自治区妇幼保健院宫颈癌筛查诊断检测,由检测单位出具检测报告(检查流程见附件2)

3.阴道镜检查:对宫颈细胞学检查可疑或异常者(ASCUS及以上)以及肉眼检查异常者进行阴道镜检查。

4.组织病理学检查:对阴道镜检查结果可疑或异常者进行组织病理学检查。

(二)乳腺癌检查

包括对所有受检妇女进行乳腺手诊和彩色B超检查,超声检查可疑或阳性者进行钼靶检查。(乳腺癌检查项目检查流程图见附件5)。

(三)疑难诊断

自治区妇幼保健院是自治区“两癌”筛查技术指导中心和国家级宫颈癌防控技术培训基地,各地发现的疑难病例要与自治区妇幼保健院对接进一步明确诊断,诊断结果及时反馈至筛查机构随访和指导治疗。

(四)检查异常/可疑病例随访管理

随访人员要加强异常/可疑病例的追踪随访,督促尽早接受进一步诊治,并及时记录病例相关情况(详见附件11和12)。

(五)人员培训

1.参与“两癌”检查人员基本要求。

从事“两癌”检查的医务人员必须具有良好的医德医风,具备执业(助理)医师资格或实验室工作资质,并经培训合格后方可上岗。

2.管理人员培训。

项目实施管理方法、实施方案和工作计划、项目信息和财务管理等。

3.专业技术人员培训。

“两癌”检查专业知识,包括临床检查方法及诊断标准、流行病学和病理等。TCT标本采集、阴道镜、彩超等检查和操作方法;检查报告和表卡填写上报的要求等。

(六)健康教育和社会宣传

1.县卫生健康行政部门积极主动协调妇联、民政等部门,深入社区、家庭开展社会宣传,组织动员妇女主动接受“两癌”筛查。

2.各地要采取群众喜闻乐见的形式,发挥传统媒体和新媒体的特色优势,广泛开展“两癌”检查项目相关政策和妇女健康知识宣传,扩大“两癌”检查项目的社会影响力,帮助广大妇女树立健康文明理念,培养良好的生活方式。

3.医务人员在项目实施过程中,应当积极主动地向接受检查妇女传播“两癌”防治核心信息,普及健康知识。为有需求的妇女提供咨询服务。

五、信息管理要求

县妇幼保健院要高度重视信息录入工作,要充分发挥妇幼健康服务信息督察专员和妇幼健康服务信息管理专员职能,定期进行项目信息的整理、分析、质控、反馈等工作,不断提高《桂妇儿系统》录入率、完整率和准确率,确保为政府决策提供科学的依据。

接受“两癌”检查妇女,基本信息及筛查结果均需填写个案登记。体检后3天内将已筛查信息录入《桂妇儿系统》“两癌”管理模块,录入及时率与当年的绩效考核挂钩。要充分利用系统加强异常或可疑病例的追踪随访,并根据筛查对象信息,合理统筹安排下一年度筛查对象。

县妇幼保健院要有专人负责信息收集、整理和报送,筛查机构负责按月完成《桂妇儿系统》的录入,每年按要求上报电子版的适龄妇女人数。承担“两癌”检查的县妇幼保健院应妥善保存服务对象个人检查资料。对检查异常的病例要加强追访,收集进一步检查、诊断结果及治疗结局的信息,失访率应≤5%,并按照要求及时上报。

县妇幼保健院按照城市脱困解困电子台账操作手册(详见附件14),从台账系统获取登记的城镇困难群众名单,科学合理安排筛查对象。每月将已完成筛查的“两癌”对象,按照系统的模板完善救助信息(填写“是否两癌筛查”)后,导入广西城市困难群众数据库及电子台账台卡系统中。具体与县民政局对接。

六、项目组织实施

县卫生健康、妇联、民政等部门及项目实施单位要严格按照本方案要求,科学、规范开展相关工作。

(一)明确相关机构职责

1.卫生健康行政部门:负责辖区项目的筛查、追踪、监管,加强与财政部门协调,保障项目经费及时到位。

2.妇联部门:负责配合卫生健康部门开展项目宣传工作,组织动员适龄妇女参加检查。

3.民政部门:负责提供城乡困难适龄妇女的基础数据,配合卫生健康部门做好其他相关工作。

4.妇幼保健机构:负责制定项目工作计划,提供“两癌”检查技术服务和健康教育,指导辖区筛查机构加强阳性病例随访。

5.初筛机构:开设“两癌”检查日常门诊,组织下乡检查,与受检对象签署知情同意书(详见附件13),规范提供检查服务。根据综合病史采集、临床检查及辅助检查结果,提出医学建议,进行分类指导。对未发现异常情况者,提出预防保健指导;对筛查发现异常/可疑者进行追踪随访,并提出进一步检查、诊断或转诊的意见。确定专人负责“两癌”检查信息收集和审核,完成个案登记表填写和录入。

(二)制定检查计划

县妇幼保健院对符合条件的适龄妇女,建立个案登记制度,根据实际结合历年筛查情况做好筛查计划。对符合条件的对象要积极动员其接受检查,有计划、有组织地安排到筛查机构进行检查。

(三)加强质量控制

承担“两癌”检查任务的妇幼保健院应当建立健全质量管理制度,实验室应常规开展室内质控,定期参加室间质评,确保服务质量。卫生健康行政部门统筹做好质量控制,实行动态管理,对于发现不符合要求的检测试剂、平台和机构,应及时调整。重点对癌前检出率低于平均水平的进行质控,与人工智能宫颈癌筛查相比对,不断提高项目质量。

妇科检查要现场复核当日5%筛查人数,诊断结果符合率达到80%;宫颈细胞学检测要对阳性涂片按20%抽查,阴性涂片按当日5%抽查,涂片合格率≥80%;乳腺彩色B超检查要抽查当日5%的检查人数,诊断结果符合率≥80%;可疑病例追访率达到95%以上;数据质控要随机抽取20份各类表册,错漏项小于5%。失访率应≤5%,并按照要求及时上报项目信息。

七、经费管理

(一)经费来源

统筹中央财政资金和自治区财政资金开展妇女“两癌”免费检查项目,所需项目经费从自治区财政厅《关于提前下达2021年中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金的通知》(桂财社〔2020〕185号)、《关于提前下达2021年自治区财政地方公共卫生服务项目补助资金的通知》(桂财社〔2020〕188号)的妇幼健康(保健)类中支出。

(二)经费结算、使用和监管

项目补助经费标准:宫颈癌常规筛查49元/人、HPV筛查147.5元/人和乳腺癌筛查79元/人,项目补助经费由县级财政部门及时划拨至项目实施单位,保障项目顺利开展。

按照财政部,国家卫生健康委,国家医疗保障局,国家中医药管理局《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(财社〔2019〕113号)等文件要求,项目经费主要用于需方补助、工作经费(宣传、培训、指导、项目资料印刷等)和能力建设等支出。

为提高资金使用效率,自治区财政补助经费和中央财政补助经费可统筹使用于妇幼健康项目,在补助县妇幼健康项目间横向调剂使用,往年结余项目资金要优先加快使用。

卫生健康行政部门要加强项目经费管理,依照《桂妇儿系统》信息录入率、完整率进行资金使用情况实时监管。任何单位和个人不得以任何形式截留、挤占和挪用项目资金,确保项目资金合法合规使用。

八、项目考核与评估

通过《桂妇儿系统》线上审核和现场考核相结合开展指导评估。原则上县级每年指导评估2次以上,覆盖所辖乡(镇)。

附件:1.2021年金秀县妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查任务分配表

2.宫颈癌检查流程图

3.乳腺癌检查流程图

4.延续宫颈癌检查项目季度统计表

5.乳腺癌检查项目季度统计表

6.广西妇女“宫颈癌”检查项目个案登记表

7.广西妇女“乳腺癌”检查项目个案登记表

8.宫颈癌检查异常/可疑病例随访登记表

9.乳腺癌检查异常/可疑病例随访登记表

10.广西妇女“两癌”免费检查知情同意书

11.广西妇女“两癌”免费检查转诊卡

12.广西妇女“两癌”免费检查反馈卡

13.妇女“两癌”检查项目相关指标及计算公式

14.城市脱困解困电子台账操作手册

15.广西妇女"两癌"检查项目指导表

金秀瑶族自治县妇联2021-05-12