怀宁县交通运输局2018年上半年工作总结及下半年工作安排

上半年，我县交通运输工作在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门的帮助指导下，围绕2018年县政府工作报告重点任务分解及县委、县政府七大攻坚战、五大发展行动计划等重大决策部署，扎实推进交通基础设施建设，进一步规范运输行业管理，切实提升交通工作的服务质量和水平，各项工作取得了明显成效。现将上半年工作总结如下：

一、全力推进重点工程建设

1、G206桐城至安庆改建工程（怀宁段）上半年完成建设投资2.1亿元，占年度计划的50%;完成工程形象进度80%，其中路基已完成，主车道水稳层、主车道面层基本完成，实现了市政府提出的6月底主车道全线通车的工作目标，在全市重点工程评比中名次居前。

2、县城公共停车场项目上半年完成投资800万元，城南换乘中心、经开区停保场均已竣工启用;城西公交集散中心项目前期工作有序推进。

3、农村道路畅通工程2018年省交通厅下达我县计划任务224.435公里，去年已提前完成128.192公里，今年实施剩余的96.243公里项目前期工作已全部完成并已开工建设。生命安全防护工程完成招标220公里，实施80公里，完成投资1200万元。

4、铁路道口平改立工程完成2017年铁路平改立接线工程的扫尾工作;完成2018年实施的11处非在册道口核定、排查、工程协议签订工作。

5、纬六路跨越安庆线立交工程完成施工图评审、委托代建事项、控制价编制与评审、场地平整及大临设施建设，主体工程已开工。

6、焦畈桥新建工程 完成环评报告、防洪评价、水土保持报告批复、监理招标、工程初步设计及批复等前期工作并已开工建设。目前，施工单位已完成土地清表，正在实施梁场平整硬化工作。

7、危桥改造工程 去年6座续建项目已完成2座;今年新建的13座，已完成施工图设计、招标控制价编制、招标等工作。

8、“四好农村路”建设。完成“四好农村路”的通较大自然村道路硬化项目申报工作，全县共申报774.4公里;完成秀高线“四好农村路”创建施工图设计和评审工作。

二、加强行业管理，规范运输市场秩序

1、全力抓好春运工作。春运期间，坚持“以客为主、安全第一、服务至上、保障有力”的工作思路，出动执法检查人员2400人次、车辆280台次、共检查客运车辆4207辆，保障了道路运输市场的安全与行业稳定，满足了人民群众的出行需求，实现了春运期间无安全事故的目标。

2、加强行业管理，规范出租车经营行为。开展出租车专项整治行动，对出租车卧车不动、不打表经营、拒载等行为进行严管重罚。

3、加大源头治超力度。上半年，共出动治超执法人员503人次，开展治超专项行动6次，检查源头出站车辆1897辆，卸载货物2042余吨，处罚超限超载车辆25辆。 同时，加大科技治超力度，完成联网治超平台试运行并顺利通过验收，正式投入使用，实现省、市、县互联互通。

4、完成政和路公交站台、独秀大道智能化电子站牌建设并投入使用。

5、加强驾培维修市场管理。一是开展教练车异地教学专项整治。共检查教练车辆106台次、检查教练员的教学行为172人次，查处非法教练点3处;二是开展维修市场整治工作。严厉打击只收费不维护、二维检测企业乱收费、只收费不上线检测等违法违规行为，净化维修市场，确保车辆维修质量。

三、切实抓好交通安全生产工作

加强源头监管，定期或不定期对施工现场、车站、渡口等重点位置进行安全大检查。与相关单位签订了《安全生产目标责任书》，与涉渡乡镇签订了水上安全责任书，严格落实安全生产责任制。每个月组织一次安全生产大排查大治理专项行动，重点对施工现场、危险路段、车辆超载超限和汽车站等重点部位、关键环节进行排查治理，及时发现隐患，及时进行整治。积极开展“安全生产月”、“安全生产江淮行”活动及“安全生产攻坚行动”，大力宣传《安全生产法》、《安徽省安全生产条例》等，印制宣传条幅52条、制作宣传展板30个、安全宣传栏10个;同时，组织安全管理人员开展安全生产咨询活动。

四、党建、文明创建、脱贫攻坚、招商引资等工作按照县委、县政府要求同步推进。

下半年工作安排

下半年，我局将继续以基础设施建设为重点，切实抓好安全生产管理，规范运输市场行业管理，提高服务质量和水

平，重点做好以下工作：

（一）继续推进工程项目建设

1、G206改建工程(怀宁段)。督促施工单位加大人力、机械投入，抢抓工期，快速推进，12月底建成交工。

2、加快城西公交集散中心建设。

3、完成2018年剩余的农村道路畅通工程96.243公里建设任务;完成生命安全防护工程496.4公里。

4、完成19座危桥改造建设任务。

5、完成焦畈桥改建工程下步结构和箱梁浇筑。

6、完成纬六路跨铁路桥桩基及50%梁板预制。

7、完成4处非在册铁路道口改建工程。

8、出台“四好农村路”的通较大自然村道路硬化项目实施方案并争取完成300公里道路的施工图设计。

（二）继续规范运输市场秩序

继续加强公共客运市场整治;加大源头治超与路面查处力度，有效打击超限超载违法运输行为，充分发挥联网治超平台作用，积极推进科技治超。

（三）切实抓好安全生产，维护行业稳定

继续加大对交通运输重点领域的监管力度，积极开展专项整治和大检查活动，以道路客运、危险化学品运输、重大工程施工现场为重点，加大对安全隐患的排查整治力度。

（四）继续抓好党建、文明创建、脱贫攻坚、招商引资等工作，确保完成全年工作任务。

怀宁县交通运输局2018-6-26