哈里哈乡防汛应急演练脚本

一、演练目的

目前，哈里哈乡马上就要进入主汛期，地质灾害随时可能发生，为应对防汛突发事件，确保汛期人身和财产安全，尽量减少事故灾害的损失，提高防汛抢险的反应和应急处置能力，快速、高效、有序地实施救援工作，验证防汛抢险应急预案的可操作性和实用性，进一步修改完善防汛预案，切实提高防汛抢险的能力，为实战奠定基础。因此，结合我乡实际情况，特制订本次实战演练实施脚本。

二、演练内容

主要检验各部门的快速反应能力、通讯联络的通畅情况，检验应急队伍快速集结、防汛抢险装备及使用情况。

三、时间、地点和演练机构

1、时间：乡政府及各村业务较少时间

2、地点：乡政府及各村广场

3、演练机构：以乡领导班子为首的防汛抗旱指挥部。

指挥长：张鹏举

监测组：魏文民

抢险救援：殷亚松

调度保障：刘宝忠

医疗救护：王振强

转移安置及秩序保障：徐海鹰

通讯联络：祝艳玲、马艺轩、李秀丽

四、主要参演人员

此次演练全乡全体成员参加，由乡卫生院进行辅助，共计40余人。

五、演练所需器材及数量表

铁锹10把、编织袋50个、救援绳1根、警戒带2盘、医药箱1个、担架1个、急救车1辆、沙1堆。

六、背景设置

2020年XX月XX日，因强降雨造成洪水位爆发，水势猛涨，导致洪水爆发，洪水水势较大将对我乡 X村XX组居住居民的人身财产安全造成威胁，我乡启动紧急应急预案，对XX组居民进行防洪转移。

七、防汛演练的阶段划分

1、进行学习动员。

进行一次汛期安全知识教育活动，组织员工学习，提高员工的汛期安全意识。在防汛抢险小组指导下，认真学习和模拟演练所制订的应急预案，熟悉在突发事件中各自的职责和任务，了解基本的自救和逃生方法，保障职工和公共财产的安全。

2、成立演练领导组织机构，明确责任，严格组织实施演练活动，确保演练活动顺利完成，达到预期效果。

3、组织演练。讲解防汛知识及演练过程中的注意事项，并在指挥长的指导下进行演练。部门内全体职工都要参加，把演练当成实战，认真对待。

八、演练要求

1、加强领导，确保演练工作达到预期目的。在指挥长的统一部署下，参与抢险成员要高度重视，提高认识，积极参加，确保演练效果。

2、这次演练是防汛演练，要确保参加。通过本次演练，增强自己躲避灾难危险的能力。

3、完善规章制度，强化责任制的落实。演练结束后，要对本次演练活动进行认真的总结，找出存在的问题和不足，并对参加本次演练表现突出的个人提出表扬。

4、所有参演人员按照分工，认真履行职责，相互配合、相互支持，确保演练取得预期效果。

5、现场拍照机构。指定1人携带相机对现场内人员在接到报警后的行动过程全程照相，并对整个演习过程拍照以及后期编辑资料。

九、演练程序

（一）、参演人员到位

1、15:00分所有参演人员到达集结地点，按照应急预案启动前线抢险指挥部，做好各项准备工作。

2、15:10分，演练小组组长集合抢险分队做动员讲话，讲解演练注意事项，组织进行第一次预演。

3、16:30分，待指挥长就位后，演练正式开始。

4、演练结束后，首先由指挥长做总结发言，同时书记对本次演练进行总体评价总结。

（二）、演练正式开始

1、汛期突然强降雨洪水爆发，X村村书记收到小组长告知XX组水势较大，居民安全收到严重威胁，村书记立即上报至防汛抗旱办公室，然后由行政部人员向汛期指挥长进行报告，指挥长接到报告,下命令立刻启动应急预案；

2、现场指挥长张鹏举向救援小组发布参与抢险命令，各应急小组进入应急状态；

3、抢险救援队人员集合完毕，在队长带领下从库房领取防汛器具，抢险救援组和转移安置及秩序保障组迅速奔赴现场抢险；

4、转移安置及秩序保障组到达现场，设置警示标志和安全警戒区域；

5、抢险救援队到达现场后，立即组织人员疏散，对被围困人员进行转移，由转移安置及秩序保障组带领，快速奔向安全区，清点核实人数；

6、抢险救援队根据现场情况，分为两队进行抢险救灾，第一队抢救人员，配合转移安置及秩序保障组将人员转移至安全的地方；另一队组织人员加固土坡，装沙袋，运沙袋，同时组织修复便道，恢复交通，保证撤离路线畅通；

7、在抢救物资过程中有一名抢险人员左腿被砸伤，造成左腿骨折，被抢险救援人员抬离至安全区，对伤者简单包扎，向指挥部报告情况，请求支援，并拨打120求救；

8、指挥部派医疗救护组去往现场，在现场救治，伤情较轻，进行现场处理，10分钟后救护车赶到现场后，把伤员送往医院；

9、各小组清点人数，向指挥部报告，除一名送往医院外，全部在场；

10、防汛抢险实战演练结束。

十、演练结束

本次防汛演练结束，由指挥长对此演练做出点评，演练现场清理完毕，现场指挥长对演习情况进行讲评。乡党委书记对本次演练进行整体评价并指出演练中不足之处。

十一、后期工作：

1、根据演练情况编写总结报告；

2、制作资料归档。

围场满族蒙古族自治县哈里哈镇2020-07-21