奉化区高质高效完成康复救助孤独症儿童项目

2023年2月1日，浙江省民生实事工程奉化区康复救助孤独症儿童项目启动。区残联精心谋划，精细部署，积极开展康复服务与救助、日常监督等工作。截至目前，已圆满完成该项目，顺利通过考核。

摸清需求底数。区残联主动联系孤亲协会，通过入户、电话等方式，排摸了全区0至17周岁持证精神残疾人93人，排摸率100%，其中有康复需求53人。

制作《康复救助孤独症儿童需求排摸情况表》和《康复救助孤独症儿童项目申请明细表》，按要求录入民生地图管理系统。

制定项目责任分解文件。为确保高质量完成项目，区残工委制定《关于印发2023年省、市、区民生实事项目（助残项目）责任分解的通知》（奉残工委〔2023〕1号）文件，下发至各镇（街道）政府（办事处），每月通报各镇（街道）完成情况。

多次开展项目工作对接、机构专业人员档案书写业务培训和数字化应用培训等，通过培训掌握项目要求，规范档案书写，把控民生地图输入时间节点；加强机构监管和指导，重视过程中检查，在4月25日接受宁波市残联康复救助孤独症儿童项目机构康复档案检查指导，在课程设置、档案书写、家长培训等多方面得到提升；多途径与各个孤独症康复机构联系，了解项目儿童训练情况，及时收取训练记录表和发票。

目前，项目53人已完成进度的100%；建档人数53人，建档率100%；开展满意度调查53人，调查率100%，满意人数53人，顺利通过验收。

强力推进狠抓落实。区残联高度重视康复救助孤独症儿童项目，在市残联的业务指导下，紧紧围绕目标任务，细化措施、狠抓落实，加速推进项目进度，确保项目按要求提前保质完成。

全力满足需求服务。认真开展需求服务排摸，掌握各个孤独症儿童的康复状况，确保有需求的孤独症儿童都得到康复服务和训练补助，项目共服务53人补助775936元。

积极开展特色宣教。多途径科普孤独症康复知识，通过《奉化日报》、各镇(街道)微信公众号等平台，科普孤独症相关知识，宣传精准康复服务孤独症行动政策。开展孤独症儿童融合服务，区残联联合奉化小星星儿童发展中心开展地铁搭乘体验活动，带领“星宝”从“孤独”走向“融合”。开展心理讲座，邀请心理咨询师为孤独症儿童家长普及正向的家庭教育观和积极乐观的心态，帮助家长舒缓心理压力，提高孤独症儿童的康复训练效果。

奉化日报2023-06-16